| REVISÃO | SUMÁRIO DE MUDANÇA | DATA | ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Emissão inicial | 26/04/2025 | Rafaella Santos |  |  |
| 01 | Alteração para processo digital | 01/04/2026 | Rafaella Santos |  |  |

OBJETIVO

Esta instrução de trabalho foi elaborada com o objetivo de descrever o passo a passo de como atuar no município de Embu das Artes para obtenção de autorizações, prorrogações, comunique-se-s, e cancelamentos (ramal, rede e manutenção) do Cliente Comgás.

ALCANCE

Esta Instrução de Trabalho é aplicável ao contrato BI268 da Bureau Veritas, durante a prestação dos serviços ao Cliente Comgás na região do Interior 1, especificamente no município de Embu das Artes.

- EMBU DAS ARTES

REFERÊNCIAS

- Integração do Contrato BI268

- Manual de Licenças e Autorizações BI268

- P-8100100 – BI268 - Plano de Gestão do Contrato COMGÁS Licenças e Autorizações

- Integra COMGÁS – IN – 403 – Autorização de obra EMBU DAS ARTES

- Integra COMGÁS – IN – 531 – Encerramento de obra EMBU DAS ARTES

DESENVOLVIMENTO

Dados do Contrato/Região:

| Região | RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) |
| --- | --- |
| Município | Embu das Artes |
| Técnico da Região | Rafaella Santos – rafaella.santos@bureauveritas.com |
| BU | BI268 – Licenças e Autorizações |
| Cliente/Contrato | COMGÁS / CW13216 |

Informar sobre o comunique-se para a contratada  responsável, cópia ao analista Comgas, supervisora e coordenadora BV, e/ou inserir comunique-se no lecom. (Verificar om supervisor e analista)

Fluxograma do processo de autorizações no Município de EMBU DAS ARTES:

Ramais: solicitações recebida via LECOM

Manutenção: Vias digitais recebidas pelo Lecom

Expansão: Liberado via Lecom

Após recebimento da documentação corrigida. Faz-se a junção dos documentos na prefeitura ou por e-mail.

Check list

NÃO

Os documentos estão de acordo?

Devolve o Lecom colocando as correções necessárias na observação

SIM

Houve comunique-se?

Acompanhamento do processo é via telefone (11) 4785-3509 ou diretamente no sistema.

SIM

NÃO

Protocolo realizado de forma digital através do site: https://embudasartes.obaratec.com.br/ords/embu01/f?p=1130:LOGIN_DESKTOP:14955994958858:::::

Autorização é recebida através do WhatsApp.

A autorização é liberada pela secretaria de obras e secretaria de trânsito.

Digitalizar a Autorização e lançar nos sistemas Fulcrum e LECOM e enviar por e-mail aos devidos responsáveis

Passo a passo para o processo de autorizações no Município de Embu das Artes:

- CONTATOS

| Contato Órgãos - PM EMBU DAS ARTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Cargo | Email | Telefone |
| Francisco | Sec. De Obras | obras@EMBU DAS ARTES.sp.gov.br | (11) 4785-3514 |
| Walter | Sec. De Obras |  | (11) 98385-8482 |
| Issamu | Sec. de Transito | estudos.tecnicos@embudasartes.sp.gov.br | (11) 4616-0466 |

- PREFEITURA EMBU DAS ARTES(REDE)

1º Passo:  Solicitação para Autorização de Implantação de Rede:

R. Andrônico dos Prazeres Gonçalves, 114 - Centro, Embu das Artes - SP, 06803-900

Setor: Secretaria de Trânsito e Obras

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta Requerimento – destinada a secretaria de Habitação | DIGITAL |
| 2 | Projeto Executivo | DIGITAL |
| 3 | Projeto de Sinalização | DIGITAL |
| 4 | Memorial Descritivo | DIGITAL |
| 5 | ART Especifica – Responsável Comgas | DIGITAL |
| 6 | ART Especifica – Responsável Projetista | DIGITAL |
| 7 | ART Especifica – Responsável Empreiteira | DIGITAL |
| 8 | Cronograma | DIGITAL |
| 9 | Relatório Fotográfico | DIGITAL |
| 10 | Cópia procuração BV | DIGITAL |
| 11 | Documento representante BV | DIGITAL |

2º Passo:  Conferência da documentação

- Se estiver de acordo, dá-se andamento ao protocolo;

- Caso contrário, retornar o lecom solicitando a apresentação da documentação corrigida.

3º Passo: Protocolo:

A abertura do  processo é realizada de maneira digital através do site: https://embudasartes.obaratec.com.br/ords/embu01/f?p=1130:LOGIN_DESKTOP:27389443429165:::::

Login: 61856571000117

Senha: Comg@s123

Opção Entrar

- Figura 1 – Protocolo de Rede PM Embu das Artes

- Opção Processos – Abrir processo

- Figura 2 – Protocolo de Rede PM Embu das Artes

- Selecionar endereço cadastrado e apertar em próximo

- Figura 3 – Protocolo de Rede PM Embu das Artes

- Selecionar o tipo de processo, assunto e descrição conforme modelo abaixo e apertar em próximo:

- Figura 4 – Protocolo de Rede PM Embu das Artes

- Inserir o Tipo de documento, escrever o mesmo documento na descrição anexar o arquivo. (Repetir com toda documentação obrigatória, comprovante de residencia pode ser substituido pela procuração, e carta do IPTU pode ser substituido pelo requerimento)

- Figura 5 – Protocolo de Rede PM Embu das Artes

- Descendo a barra de rolagem é possivel anexar os demais arquivos do projeto em anexos adicionais.

Após a conclusão do upload dos arquivos, abertar a opção Li e concordo com o termo e concluir.

- Figura 6 – Protocolo de Rede PM Embu das Artes

- Na próxima tela apertar em Gerar Comprovante do Processo, será baixado o arquivo com o número do processo para ser lançado como protocolo.

- Figura 7 – Gerando comprovante de protocolo de Rede

4º Passo – Acompanhamento do processo

- Realizamos a consulta dos processos, além de contato direto com o órgão via telefone também pelo sistema. Na Aba processos, procurar o processo e apertar na lupa:

- Figura 8 – Consultando protocolo de rede

- Após entrar no processo é possivel verificar as movimentações do processo bem como a secretaria que está tramitando.

- Figura 9 – Consultando protocolo de rede

5º Passo – Comunique-se

- Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico receberá um e-mail ou ligação, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

- Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos (Neste caso confirmar com a pessoa que envia o comunique-se a necessidade de levar a documentação física ou por e-mail).

6º Passo –Alvará

- Após a autorização ser liberada o técnico é avisado pelo WhatsApp e recebe a mesma escaneada pelo aplicativo de mensagens.

Figura 10 – Modelo de autorização de Rede

- PREFEITURA EMBU DAS ARTES(RAMAL)

1º Passo – Solicitação para Autorização de Implantação de RAMAL:

R. Andrônico dos Prazeres Gonçalves, 114 - Centro, Embu das Artes - SP, 06803-900

Setor: Secretaria de Trânsito e Obras

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta Requerimento solicitando autorização para execução de obra | DIGITAL |
| 2 | Nota de ramal | DIGITAL |
| 3 | Croqui de localização | DIGITAL |
| 4 | Memorial Descritivo | DIGITAL |
| 5 | Relatório fotográfico | DIGITAL |
| 6 | ART – Genérica responsável Comgás | DIGITAL |
| 7 | ART – Específica responsável Empreiteira | DIGITAL |
| 8 | Cronograma com no mínimo 30 dias | DIGITAL |
| 9 | Cópia da procuração | DIGITAL |
| 10 | Documento representante BV | DIGITAL |

Obs.: Trâmite de ramal: liberado via LECOM.

2º Passo:  Conferência da documentação

- Se estiver de acordo, dá-se andamento ao protocolo;

- Caso contrário, retornar o lecom solicitando a apresentação da documentação corrigida.

3º Passo: Protocolo:

A abertura do  processo é realizada de maneira digital através do site: https://embudasartes.obaratec.com.br/ords/embu01/f?p=1130:LOGIN_DESKTOP:27389443429165:::::

Login: 61856571000117

Senha: Comg@s123

Opção Entrar

- Figura 11 – Protocolo de Ramal PM Embu das Artes

- Opção Processos – Abrir processo

- Figura 12 – Protocolo de Ramal PM Embu das Artes

- Selecionar endereço cadastrado e apertar em próximo

- Figura 13 – Protocolo de Ramal PM Embu das Artes

- Selecionar o tipo de processo, assunto e descrição conforme modelo abaixo e apertar em próximo:

- Figura 14 – Protocolo de Ramal PM Embu das Artes

- Inserir o Tipo de documento, escrever o mesmo documento na descrição anexar o arquivo. (Repetir com toda documentação obrigatória, comprovante de residencia pode ser substituido pela procuração, e carta do IPTU pode ser substituido pelo requerimento)

- Figura 15 – Protocolo de Ramal PM Embu das Artes

- Descendo a barra de rolagem é possivel anexar os demais arquivos do projeto em anexos adicionais.

Após a conclusão do upload dos arquivos, abertar a opção Li e concordo com o termo e concluir.

- Figura 16 – Protocolo de Ramal PM Embu das Artes

- Na próxima tela apertar em Gerar Comprovante do Processo, será baixado o arquivo com o número do processo para ser lançado como protocolo.

- Figura 17 – Gerando comprovante de protocolo de Ramal

4º Passo – Acompanhamento do processo

- Realizamos a consulta dos processos, além de contato direto com o órgão via telefone também pelo sistema. Na Aba processos, procurar o processo e apertar na lupa:

- Figura 18 – Consultando protocolo de ramal

- Após entrar no processo é possivel verificar as movimentações do processo bem como a secretaria que está tramitando.

- Figura 19 – Consultando protocolo de ramal

5º Passo – Comunique-se

- Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico recebe um e-mail ou ligação, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

- Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos (Neste caso confirmar com a pessoa que envia o comunique-se a necessidade de levar a documentação física ou por e-mail).

6º Passo – Alvará.

- Após a autorização ser liberada o técnico é avisado pelo WhatsApp e recebe a mesma escaneada pelo aplicativo de mensagens.

Figura 20 – Modelo de autorização de ramal

- PREFEITURA EMBU DAS ARTES(PRORROGAÇÃO)

1º Passo – Verificar com o Analista primeiro se podemos seguir, caso positivo protocolo é realizado pelo próprio sistema da mesma forma que foi realizada a solicitação de autorização porém com a documentação abaixo:

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta Requerimento | DIGITAL |
| 2 | Autorização Anterior | DIGITAL |
| 3 | Novo Cronograma | DIGITAL |
| 4 | Procuração | DIGITAL |
| 5 | CNH | DIGITAL |

2º Passo – COMUNIQUE-SE

- Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico recebe um e-mail ou ligação, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

- Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos (Neste caso confirmar com a pessoa que envia o comunique-se a necessidade de levar a documentação física ou por e-mail).

- PREFEITURA EMBU DAS ARTES(MANUTENÇÃO)

1º Passo – Solicitação para Autorização manutenção:

R. Andrônico dos Prazeres Gonçalves, 114 - Centro, Embu das Artes - SP, 06803-900

Setor: Secretaria de Trânsito e Obras

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta Requerimento solicitando autorização | DIGITAL |
| 2 | Croqui de localização | DIGITAL |
| 3 | Memorial Descritivo | DIGITAL |
| 4 | Projeto de Sinalização | DIGITAL |
| 5 | Relatório fotográfico | DIGITAL |
| 6 | ART – Genérica responsável Comgás | DIGITAL |
| 7 | ART – Específica responsável Empreiteira | DIGITAL |
| 8 | Cronograma | DIGITAL |
| 9 | Cópia da procuração | DIGITAL |
| 10 | Documento representante BV | DIGITAL |

Obs.: Trâmite:  Liberado via LECOM.

2º Passo:  Conferência da documentação

- Se estiver de acordo, dá-se andamento ao protocolo;

- Caso contrário, retornar o lecom solicitando a apresentação da documentação corrigida.

3º Passo: Protocolo:

A abertura do  processo é realizada de maneira digital através do site: https://embudasartes.obaratec.com.br/ords/embu01/f?p=1130:LOGIN_DESKTOP:27389443429165:::::

Login: 61856571000117

Senha: Comg@s123

Opção Entrar

- Figura 21 – Protocolo de Manutenção PM Embu das Artes

- Opção Processos – Abrir processo

- Figura 22 – Protocolo de Manutenção PM Embu das Artes

- Selecionar endereço cadastrado e apertar em próximo

- Figura 23 – Protocolo de Manutenção PM Embu das Artes

- Selecionar o tipo de processo, assunto e descrição conforme modelo abaixo e apertar em próximo:

- Figura 24 – Protocolo de Manutenção PM Embu das Artes

- Inserir o Tipo de documento, escrever o mesmo documento na descrição anexar o arquivo. (Repetir com toda documentação obrigatória, comprovante de residencia pode ser substituido pela procuração, e carta do IPTU pode ser substituido pelo requerimento)

- Figura 25 – Protocolo de Manutenção PM Embu das Artes

- Descendo a barra de rolagem é possivel anexar os demais arquivos do projeto em anexos adicionais.

Após a conclusão do upload dos arquivos, abertar a opção Li e concordo com o termo e concluir.

- Figura 16 – Protocolo de Manutenção PM Embu das Artes

- Na próxima tela apertar em Gerar Comprovante do Processo, será baixado o arquivo com o número do processo para ser lançado como protocolo.

- Figura 17 – Gerando comprovante de protocolo de manutenção

4º Passo – Acompanhamento do processo

- Realizamos a consulta dos processos, além de contato direto com o órgão via telefone também pelo sistema. Na Aba processos, procurar o processo e apertar na lupa:

- Figura 18 – Consultando protocolo de manutenção

- Após entrar no processo é possivel verificar as movimentações do processo bem como a secretaria que está tramitando.

- Figura 19 – Consultando protocolo de manutenção

5º Passo – Comunique-se

- Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico recebe um e-mail ou ligação, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

- Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos (Neste caso confirmar com a pessoa que envia o comunique-se a necessidade de levar a documentação física ou por e-mail).

6º Passo – Liberação do Alvará

- Autorização é enviada para o técnico via WhatsApp,no mesmo molde das autorizações de rede e ramal.

- Cancelamento

Caso haja necessidade de realizar cancelamento de algum processo, verificar com a secretaria de obras e trânsito se pode ser feito por e-mail ou diretamente via sistema.

Documentação necessária para cancelamento:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carta requerimento solicitando cancelamento | DIGITAL |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### Toda e qualquer mudança no processo descrito neste procedimento, o mesmo deverá ser imediatamente revisado, assim como a sua respectiva IN no sistema Integra (Comgás).

REGISTROS

### Sistema Fulcrum (BV); ### Sistema CCP (Comgás – Para projetos antigos); ### Sistema Lecom (Comgás); ### Sistema Integra (Comgás) – Quando há necessidade de atualização de processos; ### Planilha de acompanhamento.